Guía de uso

Aplicación de Seguimiento de Planes Sectoriales

Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Gobierno Vasco · HAZI

# 1. Introducción

La aplicación de Seguimiento de Planes Sectoriales es una herramienta web del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, desarrollada con apoyo de HAZI. Su finalidad es centralizar el seguimiento operativo y ejecutivo de los distintos Planes Sectoriales del Departamento desde un único punto de consulta y edición.

Actualmente incluye dos planes:

- Estrategia de Relevo Generacional (2025-2028)

- Plan Sectorial de Patata de Consumo y Siembra en Euskadi (2026-2030)

Está prevista la incorporación progresiva de los planes sectoriales de Vacuno de Carne, Vacuno de Leche, Bebidas, Ovino Latxo, Ecológico e Invernaderos.

## A quién va dirigida

- Personal técnico responsable de la ejecución de actuaciones (introduce datos).

- Coordinadores de Plan (revisan estado y avance).

- Dirección del Departamento (consulta vistas ejecutivas).

## Qué permite hacer

- Consultar el alcance, presupuesto y estado de cada plan.

- Actualizar estado, fechas y presupuesto de cada actuación.

- Registrar anotaciones históricas (cortes de seguimiento).

- Editar y consultar los indicadores (KPI) con sus valores y metas.

- Obtener un resumen ejecutivo consolidado por plan.

- Cargar planes nuevos y exportar el estado actual a Excel, todo desde la propia aplicación.

# 2. Acceso e inicio

La aplicación está disponible públicamente Seguimiento de Planes Sectoriales · Streamlit, accesible desde cualquier navegador y red, también desde la red corporativa de HAZI. Al cargar se muestra la portada con los logos del Gobierno Vasco y HAZI, el título de la aplicación, una descripción del alcance, un selector de Plan Sectorial y cuatro tarjetas de acceso a las secciones.

## Selección de Plan en la portada

La portada incluye un desplegable central — "Selecciona el Plan Sectorial" — donde se elige el plan con el que se va a trabajar. La selección se mantiene para toda la sesión y se propaga automáticamente a todas las páginas: cuando se entra en cualquier sección, los datos mostrados son los del plan elegido en la portada.

Para cambiar de plan, basta con volver a la portada (pestaña "app" del sidebar) y escoger otro en el desplegable. Bajo el título de cada página aparece, en gris discreto, el nombre del plan activo, para que el usuario siempre sepa qué plan está consultando.

## Navegación

- Desde la portada: cada tarjeta tiene un enlace directo a la sección correspondiente.

- Desde el menú lateral (sidebar): listado de páginas siempre visible. Permite saltar entre secciones.

- Para volver a la portada: clic en "app" (primera entrada del menú lateral).

## Selector de idioma

En la parte superior del sidebar hay un desplegable Idioma / Hizkuntza con dos opciones: Castellano y Euskera. La selección cambia inmediatamente los textos de la interfaz y se mantiene durante toda la sesión.

Los contenidos de fondo (nombres de actuaciones, descripciones, observaciones) se muestran en el idioma en que estén grabados. Si solo existe versión castellana, se mostrará esa.

# 3. Estructura general

El sidebar muestra las páginas de la aplicación. Tras seleccionar un plan en la portada, las cinco páginas funcionales operan sobre ese plan:

| Entrada | Función |
| --- | --- |
| Página principal (app) | Portada, presentación de la aplicación y selector de Plan |
| 1 Visión general | Resumen por plan: métricas, presupuesto, actuaciones e indicadores (solo consulta) |
| 2 Gestión actuaciones | Edición operativa: estado, presupuesto, fechas, historial |
| 3 Indicadores | Edición y consulta de KPI (valores anuales y meta) |
| 4 Resumen del Plan | Informe ejecutivo consolidado por plan |
| 5 Administración | Carga (subir Excel) y exportación (descargar Excel) de planes completos |

# 4. Página "Visión general"

## Qué muestra

Resumen del plan seleccionado en la portada, en una única página de consulta. Está pensada para tener de un vistazo el alcance del plan: ámbitos, presupuesto, listado de actuaciones por estado e indicadores agrupados por categoría.

## Cómo se usa

- La página carga directamente con los datos del plan que se haya elegido en la portada.

- Bajo el título, en gris claro, se muestra el plan activo: "Plan: <nombre>".

- Si se quiere ver otro plan, volver a la portada y cambiar el selector.

## Contenido

| Bloque | Información |
| --- | --- |
| Métricas en cabecera | Número de ámbitos, número de actuaciones, presupuesto total. |
| Presupuesto por ámbito | Tabla con valor total y porcentaje sobre el plan. |
| Listado de actuaciones por ámbito | Con su estado actual y semáforo de color (gris = Previsto, ámbar = En curso, verde = Ejecutado). |
| Catálogo de indicadores | Agrupados por tipo (Resultado, Impacto, etc.). |

## Notas importantes

- Esta página es de SOLO CONSULTA. Para modificar datos hay que ir a "Gestión actuaciones" o "Indicadores".

- Si una actuación aún no tiene dotación presupuestaria, aparece como "Sin dotación".

# 5. Página "Gestión de actuaciones"

## Qué permite hacer

- Cambiar el estado de cada actuación (Previsto / En curso / Ejecutado).

- Introducir o actualizar el presupuesto ejecutado.

- Editar las fechas de inicio y fin previstas.

- Registrar anotaciones en el historial de seguimiento.

## Flujo de trabajo

- Verifica el plan activo (gris debajo del título). Si no es el correcto, vuelve a la portada y cámbialo.

- Selecciona el Ámbito en el desplegable (filtra las actuaciones a las de ese ámbito).

- Selecciona la Actuación concreta. Se carga su ficha.

- Revisa y edita los campos editables de la ficha.

- Añade nueva anotación en el bloque de Historial si procede.

- Guardar los cambios con el botón al final del formulario.

## Ficha de la actuación

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| Datos básicos | Código, nombre, ámbito, responsable, presupuesto total, descripción |
| Estado actual | Indicador con semáforo de color |
| Presupuesto ejecutado | Importe en euros, editable |
| Fechas previstas | Inicio y fin, editables |
| Historial de seguimiento | Listado de anotaciones anteriores y formulario para añadir una nueva |

## Cómo se añade una anotación en el historial

Cada anotación queda como un punto de corte en el tiempo. Los datos antiguos no se sobreescriben.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Fecha de corte | Mes y año del corte (desplegables periodo y año) |
| Etiqueta | Se genera automáticamente a partir de la fecha (ej. "SEP 2026") |
| Estado en ese corte | Previsto / En curso / Ejecutado |
| Presupuesto ejecutado a fecha | Importe acumulado a esa fecha |
| Fecha inicio real | Cuándo arrancó realmente la actuación (si procede) |
| Fecha fin real | Cuándo finalizó (si procede) |
| Observaciones | Texto libre con contexto del corte |

## Buenas prácticas

- Hacer cortes regulares (mensuales o trimestrales) aunque no haya cambios sustanciales.

- En observaciones, justificar el cambio de estado (qué hito se ha cumplido, qué obstáculos hay).

- No editar los datos básicos a la ligera: son los que estructuran el plan.

# 6. Página "Indicadores (KPI)"

## Qué permite hacer

- Consultar la ficha completa de cada indicador.

- Editar los valores anuales del indicador.

- Definir o ajustar la meta numérica y su año objetivo.

- Visualizar el avance respecto a la meta en un gráfico.

## Filtros en cascada

La página opera sobre el plan elegido en la portada. Dentro de ese plan, dos desplegables filtran qué indicador concreto se quiere editar:

- Tipo de indicador — Resultado, Impacto, Resultado intermedio… o "Todos".

- Indicador — el indicador concreto a editar/consultar.

## Ficha del indicador

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| Identificación | Código, nombre y tipo del indicador |
| Definición | Cómo se calcula, qué mide, fuente |
| Unidad | Unidad de medida (personas, hectáreas, %, €…) |
| Meta | Valor objetivo + año en que se quiere alcanzar (editables) |
| Valores anuales | Tabla editable: año + valor + observaciones |
| Gráfico de evolución | Comparativa visual de valores reales vs. meta |

## Notas importantes

- La meta debe ser numérica y estar en la misma unidad que los valores.

- Los valores anuales se introducen año a año conforme se dispone de datos.

- Se pueden añadir tantos años como sea necesario, también años pasados (línea base).

# 7. Página "Resumen del Plan"

## Para qué sirve

Es el informe ejecutivo consolidado de un plan. Está pensado para reuniones de seguimiento, comités de dirección y rendición de cuentas. Reúne en una sola página todos los indicadores de avance: actuaciones, presupuesto y KPI.

## Bloques que contiene

- Cabecera del plan — identificador, periodo y descripción.

- Métricas globales — número de actuaciones, presupuesto total, comprometido, ejecutado y porcentaje de ejecución.

- Distribución por estado — gráfico donut y barras con el reparto Previsto / En curso / Ejecutado.

- Resumen por ámbito — tabla con presupuesto total, comprometido y ejecutado por cada ámbito.

- Resumen de indicadores — listado con semáforo (verde / ámbar / rojo) según el porcentaje de cumplimiento de meta.

- Últimos movimientos — anotaciones más recientes en cualquier actuación del plan.

## Cómo se exporta

La página está pensada para visualización. Para exportarla a PDF o imprimirla, usar la opción de imprimir del navegador (Ctrl+P) y elegir "Guardar como PDF". Se conservan colores y tablas.

# 8. Página "Administración"

## Qué permite hacer

Es el punto único para gestionar planes a nivel de fichero Excel: descargar el estado actual de cualquier plan, modificarlo cómodamente fuera de la aplicación y volver a subirlo. También se usa para incorporar planes nuevos al sistema.

- Descargar el plan seleccionado a un fichero Excel estandarizado.

- Subir un Excel de plan (nuevo o existente).

- Reemplazar el plan completo si ya existía en la BD, con confirmación previa.

## Bloque 1 — Descargar plan actual

La página muestra el plan que esté activo (el seleccionado en la portada) y ofrece un botón para descargar su Excel: presupuestos, estados, anotaciones, valores de indicadores… todo el estado actual del plan en un único fichero, con el mismo formato estandarizado que se usa para cargar.

Casos de uso típicos:

- Editar datos cómodamente en Excel y volver a subirlos.

- Generar copias de respaldo periódicas.

- Compartir el estado del plan con terceros sin dar acceso a la app.

## Bloque 2 — Subir Excel para añadir o reemplazar plan

Bajo el bloque de descarga hay un cargador de archivos. Cuando se sube un Excel:

- Validación automática. Si el fichero tiene errores (códigos duplicados, ámbitos que no existen, fechas mal formateadas, etc.), se muestran todas las incidencias y la carga se bloquea hasta corregirlas.

- Preview del contenido: código del plan, número de ámbitos, actuaciones, indicadores, valores y seguimientos que vienen en el Excel.

- Detección de existencia:

- Plan nuevo: se muestra un botón "Crear plan" y al pulsarlo el plan queda incorporado al sistema.

- Plan existente: se muestra un aviso claro del impacto del reemplazo ("se van a borrar X actuaciones, K anotaciones, V valores…") y un botón "Reemplazar plan". El reemplazo es completo: el plan se borra y se vuelve a cargar desde cero con los datos del Excel.

- Resultado. Tras la carga aparece un mensaje de éxito con el resumen final. Refrescar cualquier otra página para ver los cambios reflejados.

## Flujo recomendado para editar un plan en Excel

- Selecciona el plan en la portada.

- Entra en Administración y descarga el Excel.

- Edita lo que necesites en Excel (estados, presupuestos, fechas, anotaciones, valores de KPI…).

- Vuelve a la página Administración y sube el Excel modificado.

- Revisa el preview y el aviso de reemplazo; confirma.

- Refresca y verifica los cambios en las demás páginas.

## Conflictos y regla "el último gana"

Si entre la descarga y la subida alguien ha modificado el plan desde la propia aplicación, esos cambios se perderán al reemplazar. Por eso conviene establecer un acuerdo de equipo: o bien se trabaja desde Excel (descargar → editar → subir) o bien se trabaja desde la aplicación, evitando que ambos flujos se solapen sobre el mismo plan al mismo tiempo.

Para minimizar el riesgo, la aplicación siempre muestra el impacto exacto antes de aplicar un reemplazo. Si el aviso indica que se van a borrar más anotaciones de las que esperabas, conviene cancelar, descargar el plan actualizado y reconciliar los cambios antes de volver a subir.

# 9. Conceptos y modelo de datos

Comprender estos conceptos ayuda a usar la aplicación de forma coherente.

## Plan Sectorial

Programa estratégico del Departamento (ej. Estrategia de Relevo Generacional, Plan Sectorial de Patata). Cada plan tiene un periodo de vigencia (ej. 2025-2028), un conjunto de ámbitos y un conjunto de indicadores.

## Ámbito

Agrupación temática dentro de un plan. Por ejemplo, en Relevo Generacional: "Acceso a la tierra", "Acceso al capital", "Acompañamiento", etc. En Patata: "Conocimiento", "Sostenibilidad", "Infraestructuras y Equipamiento", "Posicionamiento", "Gobernanza". Sirve para organizar las actuaciones por bloques.

## Actuación

Acción concreta a desarrollar dentro de un ámbito. Tiene presupuesto, calendario, responsable y estado. Es la unidad básica de seguimiento operativo.

## Estado

Tres valores posibles:

- Previsto (gris) — la actuación aún no ha arrancado.

- En curso (ámbar) — la actuación está en marcha.

- Ejecutado (verde) — la actuación está completada.

## Seguimiento (anotación)

Cada anotación es un "corte" con fecha. Cada vez que se actualiza el estado o el presupuesto ejecutado de una actuación, se crea un nuevo punto histórico que se conserva. Así se reconstruye la evolución de cada actuación a lo largo del tiempo.

## Indicador (KPI)

Métrica numérica con meta, unidad y valores anuales. Sirve para medir el avance del plan en sus objetivos estratégicos. No está asociado a una actuación concreta sino al plan en su conjunto.

# 10. Buenas prácticas

## Cadencia de actualización

- Las actuaciones deberían revisarse al menos una vez al trimestre.

- Los indicadores se actualizan cuando se dispone del dato (suele ser anual).

- Las anotaciones del historial son acumulativas: añadir, no sobrescribir.

## Calidad del dato

- Verificar que el presupuesto ejecutado no supera el total (salvo casos justificados).

- Las fechas reales deben coincidir con la realidad; usar las previstas solo si aún no hay fecha real.

- En observaciones, contexto claro y conciso; evitar acrónimos sin explicar.

## Coherencia entre planes

- Mantener la misma terminología y formato entre planes facilita las vistas consolidadas.

- Cuando se incorpora un plan nuevo, seguir el documento "Carga de Planes Sectoriales".

## Flujo Excel vs. aplicación

- Para cambios masivos (mucha cantidad de actuaciones o KPI a la vez), trabajar desde Excel: descargar, editar, subir.

- Para cambios puntuales (actualizar el estado de una actuación, añadir una anotación), trabajar desde la propia aplicación.

- Evitar que ambos flujos se solapen sobre el mismo plan en el mismo periodo, para que no se pierdan cambios.

# 11. Resolución de problemas frecuentes

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| La página no carga o se ve en blanco | Refrescar con Ctrl+Shift+R. Si persiste, reiniciar el servidor Streamlit. |
| No se ve un cambio que acabo de guardar | Refrescar la página (Ctrl+R o F5). Streamlit a veces mantiene caché en memoria. |
| Falta una actuación o indicador | Comprobar el plan seleccionado en la portada ("Plan: …" bajo el título de la página). Es habitual estar en otro plan. |
| Cambio el selector de la portada y no pasa nada | Refrescar con Ctrl+Shift+R. Si persiste, contactar con soporte. |
| No puedo borrar una anotación | El borrado de anotaciones no está disponible desde la interfaz. Contactar con el responsable técnico. |
| Quiero exportar la información | Para vistas, usar Ctrl+P del navegador (PDF). Para datos crudos, descargar el Excel desde Administración. |
| La subida de Excel da errores | Revisar la lista de incidencias que muestra la aplicación. Lo más habitual: códigos duplicados, fechas mal formateadas, presupuestos con símbolo € o puntos. |
| He subido un Excel y el plan ha cambiado de forma inesperada | El reemplazo es total. Si tenías cambios hechos en la app que no estaban en el Excel, se han perdido. Conviene volver a descargar el plan tras cualquier subida importante para mantener el Excel sincronizado. |

# 12. Contacto y soporte

Para cualquier mejora, error o solicitud de incorporación de un nuevo plan sectorial, dirigirse al responsable técnico de la aplicación en HAZI.

Cuando se reporte una incidencia, incluir:

- Plan, ámbito y actuación (o indicador) afectado.

- Acción que se intentaba realizar.

- Mensaje de error si lo hay, o captura de pantalla.

- Idioma seleccionado en el momento del error.