## Instrucciones
Plan Sectorial — Patata de Consumo y Siembra en Euskadi
Datos del Plan Sectorial extraídos del documento oficial publicado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (Vitoria-Gasteiz, marzo 2026, Depósito Legal LG G 121-2026).
Convenciones
Las celdas con fondo amarillo suave contienen valores interpretados o asumidos:
• Códigos de ámbitos (A, B, C, D, E) asignados según las letras del documento original.
• Códigos de actuaciones (1 a 27) según la numeración correlativa del Cuadro de Seguimiento del documento.
• Periodo del plan: 2026-2030, deducido de las columnas del Cuadro de Seguimiento (26-30) y de los años de los indicadores (Actual 25 / Intermedio 28 / Meta 30).
• Fechas inicio/fin previstas: asignadas al rango completo del plan (01/01/2026 — 31/12/2030). El documento no especifica fechas por actuación.
• Estado de todas las actuaciones: Previsto (el plan está recién publicado y aún no se ha iniciado la ejecución).
• Responsables: cuando el original indica varios (ej. GV / HAZI), se asigna el primero como responsable principal y el resto como co-responsable en la descripción.
• Presupuestos N/D del documento: se han puesto a 0 € con comentario emergente.
• KPI-04 (Rendimiento patata de consumo): el documento no especifica meta numérica. Puesta a 0 pendiente de definir.
• KPI-05 (% rechazadas): el documento muestra metas como 0,03 y 0,02. Interpretadas como 3% y 2% para mantener coherencia con el valor actual del 10,5%.
• Traducciones al euskera: solo para los ámbitos. Los demás campos en euskera quedan vacíos pendientes de aportar.
Antes de cargar en la aplicación: revisar las celdas en amarillo y completar los campos en euskera.
Contenido de las hojas
Hoja | Contenido
Plan | 1 fila — datos generales del plan
Ámbitos | 5 filas — ejes de intervención A a E
Responsables | 5 filas — GV, HAZI, NEIKER, DFA y SECTOR
Actuaciones | 27 filas — todas las actuaciones del Cuadro de Seguimiento
Indicadores | 8 KPI — Cuadro de Indicadores con valor actual, intermedio y meta
Valores_indicadores | 8 valores conocidos (línea base 2024-2025 del documento)
Seguimientos | Vacía — el plan no tiene historial cargado todavía
Presupuesto total aproximado del plan según el documento: 9.356.000 €

## Plan
Plan Sectorial de Patata de Consumo y Siembra en Euskadi
Código * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Periodo inicio * | Periodo fin * | Organización promotora * | Descripción castellano | Descripción euskera
PATATA | Plan Sectorial de Patata de Consumo y Siembra en Euskadi | Euskadiko Kontsumorako eta Ereiteko Patata Plan Sektoriala | 2026 | 2030 | Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca — Gobierno Vasco | Plan estratégico para fortalecer la cadena de valor de la patata de Álava, tanto de siembra como de consumo, mediante 27 actuaciones agrupadas en 5 ejes de intervención (Conocimiento, Sostenibilidad, Infraestructuras y Equipamiento, Posicionamiento y Gobernanza). Objetivos clave: incrementar superficie cultivada, mejorar calidad y rendimiento, y adecuar la cadena de producción a las demandas del mercado. | Arabako patataren balio-katea indartzeko plan estrategikoa, ereiteko nahiz kontsumitzeko, esku hartzeko 5 ardatzetan (ezagutza, iraunkortasuna, azpiegiturak eta ekipamendua, posizionamendua eta gobernantza) bildutako 27 jarduketaren bidez. Funtsezko helburuak: landutako azalera handitzea, kalitatea eta errendimendua hobetzea, eta ekoizpen-katea merkatuaren eskarietara egokitzea.

## Ámbitos
Ejes de intervención
Código del ámbito * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Orden *
A | Conocimiento | Ezagutza | 1
B | Sostenibilidad | Iraunkortasuna | 2
C | Infraestructuras y equipamiento | Azpiegiturak eta ekipamendua | 3
D | Posicionamiento | Posizionamendua | 4
E | Gobernanza | Gobernantza | 5

## Responsables
Responsables
Código * | Nombre * | Organización | Email
GV | Gobierno Vasco — Dpto. Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca | Gobierno Vasco
HAZI | HAZI Fundazioa | HAZI
NEIKER | NEIKER — Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario | NEIKER
DFA | Diputación Foral de Álava — Departamento de Agricultura | Diputación Foral de Álava
SECTOR | Sector productor (operadores, cooperativas, empresas) | Sector privado

## Actuaciones
Actuaciones — 27 actuaciones del Cuadro de Seguimiento
Código actuación * | Ámbito (código) * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Descripción castellano | Descripción euskera | Presupuesto total (€) * | Fecha inicio prevista | Fecha fin prevista | Responsable (código) | Estado inicial *
1 | A | Generación de conocimiento ad hoc a través del Behatoki de HAZI | HAZIren Behatokiaren bidez ad hoc ezagutza sortzea | Ampliar el Behatoki de HAZI como observatorio técnico del sector, incorporando la cadena de valor completa, diagnósticos precisos, informes de tendencias y un cuadro de mando sinóptico que represente la situación de las campañas integrando datos de campo y referencias comerciales. [Instrumento/programa: BEHATOKI HAZI] | HAZIren Behatokia sektorearen behatoki tekniko gisa zabaltzea, balio-kate osoa, diagnostiko zehatzak, joeren txostenak eta kanpainen egoera irudikatuko duen aginte-taula sinoptiko bat txertatuz, landa-datuak eta merkataritza-erreferentziak integratuz. [Tresna/programa: BEHATOKI HAZI] | 50000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | HAZI | Previsto
2 | A | Programas formativos al sector | Sektorerako prestakuntza-programak | Programa integral de formación dirigido a agricultores y personal técnico, con especial atención a los jóvenes: jornadas, cursos y talleres sobre gestión varietal, manejo del cultivo y sostenibilidad. Hito: curso anual de productor especializado con vocación internacional alineado con estándares de la UE. [Co-responsable(s): NEIKER ¦ Instrumento/programa: FPE] | Nekazariei eta teknikariei zuzendutako prestakuntza-programa integrala, gazteei arreta berezia eskainiz: jardunaldiak, ikastaroak eta tailerrak barietate-kudeaketari, laborantzaren erabilerari eta iraunkortasunari buruz. Mugarria: nazioarteko bokazioa duen ekoizle espezializatuaren urteko ikastaroa, EBko estandarrekin lerrokatua. [Arduradunkidea (k): NEIKER ¦ Tresna/programa: FPE] | 200000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | HAZI | Previsto
3 | A | Desarrollo de I+D+i en campo | I+G+Bren garapena landa-eremuan | Fortalecimiento de la línea de patata de siembra de Neiker y plan I+D+i con el sector productor para resolver retos técnicos, ambientales y varietales. Incluye agricultura de precisión (sensores, monitoreo y optimización de insumos). [Instrumento/programa: FINCA FARO] | Neikerren hazitarako patataren ildoa indartzea eta I+G+B plana sektore ekoizlearekin, erronka teknikoak, ingurumenekoak eta barietatekoak konpontzeko. Zehaztasun-nekazaritza barne hartzen du (sentsoreak, insumoen monitorizazioa eta optimizazioa). [Tresna/programa: FARO FINKA] | 400000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | NEIKER | Previsto
4 | A | Intercambio de conocimiento interno | Barne-ezagutza trukatzea | Espacios de intercambio presenciales y digitales entre agricultores, técnicos y expertos. Apoyo a iniciativas existentes como AKIS, Plan Berritzen de Neiker y Behatoki de HAZI. Reuniones sectoriales más frecuentes con mayor implicación pública y privada. [Instrumento/programa: FORO AKIS] | Nekazarien, teknikarien eta adituen arteko aurrez aurreko truke-espazioak eta gune digitalak. AKIS, Neikerren Berritzen Plana eta HAZIren Behatokia bezalako ekimenak babestea. Inplikazio publiko eta pribatu handiena duten bilera sektorial ohikoenak. [Tresna/programa: AKIS FOROA] | 6000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
5 | A | Apoyo del equipo inspector especializado | Ikuskatzaile talde espezializatuaren laguntza | Asegurar un equipo de inspección específico para patata de siembra, dotado y actualizado técnicamente, con doble misión: control de calidad/sanidad vegetal y acompañamiento técnico continuo a productores. | Hazitarako patatarentzako berariazko ikuskapen-talde bat ziurtatzea, teknikoki hornitua eta eguneratua, eginkizun bikoitzarekin: kalitate-kontrola/landare-osasuna eta ekoizleei etengabeko laguntza teknikoa ematea. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
6 | A | Proyectos piloto / demostrativos | Proiektu pilotuak/erakusleak | Planes piloto con enfoque territorial y participativo, con agricultores locales, para validar nuevas técnicas, detección de plagas, variedades y esquemas comerciales. Desarrollo de una Finca Faro en la granja experimental de Iturrieta como espacio demostrativo permanente. | Lurralde- eta partaidetza-ikuspegia duten plan pilotuak, tokiko nekazariekin, teknika berriak baliozkotzeko, izurriteak, barietateak eta merkataritza-eskemak hautemateko. Iturrietako etxalde esperimentalean itsasargi finka bat garatzea, erakustoki iraunkor gisa | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | NEIKER | Previsto
7 | A | Acuerdos estratégicos en I+D+i | I+G+b arloko akordio estrategikoak | Alianzas con entidades internacionales de referencia (vía Neiker) para acceso a material genético, nuevas variedades comerciales y metodologías avanzadas. Participación en foros como la European Association for Potato Research (EAPR). | Aliantzak erreferentziazko nazioarteko erakundeekin (Neiker bidez), material genetikoa, barietate komertzial berriak eta metodologia aurreratuak eskuratzeko. European Association for Potato Research (EAPR) foroetan parte hartzea. | 400000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | NEIKER | Previsto
8 | B | Aseguramiento de minitubérculos | Minituberkuluen aseguramendua | Inversión en infraestructuras (invernaderos automatizados, cámaras de aclimatación) para producción de minitubérculos sanos, genéticamente controlados y aclimatados. Dimensionamiento de las infraestructuras actuales de Neiker. | Inbertsioa azpiegituretan (negutegi automatizatuak, aklimatazio-ganberak) minituberkulu osasuntsuak, genetikoki kontrolatuak eta aklimatatuak ekoizteko. Neikerren egungo azpiegituren dimentsionamendua. | 1000000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | NEIKER | Previsto
9 | B | Mantenimiento de las ayudas agroambientales existentes | Nekazaritza eta ingurumeneko laguntzak mantentzea | Integración del cultivo de patata de siembra en esquemas agroambientales de la PAC que premien rotaciones agrícolas sostenibles y buenas condiciones sanitarias. | Hazitarako patataren laborea NPBren nekazaritza-ingurumeneko eskemetan sartzea, nekazaritzako txandakatze iraunkorrak eta osasun-baldintza onak saritzeko. | 500000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | DFA | Previsto
10 | B | Revisión permanente de productos fitosanitarios | Produktu fitosanitarioak etengabeko berrikustea | Actualización anual de un catálogo técnico de fitosanitarios recomendados, especialmente frente a virosis, facilitando el manejo integrado de plagas y la mejora de resultados en tratamiento. | Gomendatutako fitosanitarioen katalogo tekniko bat urtero eguneratzea, bereziki birosien aurrean, izurriteen erabilera integratua eta tratamenduko emaitzen hobekuntza erraztuz. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | NEIKER | Previsto
11 | B | Optimización del uso del agua | Uraren erabilera optimizazioa | Asegurar un uso equilibrado de los recursos hídricos en el territorio y facilitar el acceso a riego para explotaciones sin derechos actuales, a través de comunidades de regantes. Evitar infraestructuras hidráulicas infrautilizadas. | Lurraldean baliabide hidrikoen erabilera orekatua ziurtatzea eta egungo eskubiderik gabeko ustiategiak ureztatzeko aukera erraztea, ureztatzaileen komunitateen bidez. Gutxiegi erabilitako azpiegitura hidraulikoak saihestea. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | DFA | Previsto
12 | B | Promoción de la contratación del seguro agrario de la patata | Patataren nekazaritza-aseguruaren kontratazioa sustatzea | Acción pedagógica y de divulgación dirigida a productores para mejorar la comprensión y contratación del seguro agrario. | Ekoizleei zuzendutako ekintza pedagogikoa eta dibulgaziokoa, nekazaritza-aseguruaren ulermena eta kontratazioa hobetzeko. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | DFA | Previsto
13 | B | Incorporación de jóvenes al sector de la patata | Patataren sektorean gazteak sartzea | Articulación de incorporaciones dentro de la Estrategia Integral para el Relevo Generacional en el sector agrario vasco, con foco específico como eje de diversificación agraria en Álava. [Co-responsable(s): DFA ¦ Instrumento/programa: RELEVO + DIVERSIFICACIÓN] | EAEko nekazaritza-sektorean belaunaldien arteko erreleborako estrategia integralaren barruan txertaketak artikulatzea, Arabako nekazaritza-dibertsifikazioaren ardatz espezifiko gisa. [Arduradunkidea (k): AFA ¦ Tresna/programa: TXANDA + DIBERTSIFIKAZIOA] | 1000000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
14 | B | Dotación de recursos de mano de obra | Eskulaneko baliabideen zuzkidura | Acción transversal para abordar las necesidades de mano de obra tanto en siembra como en consumo, en relación con el Plan de Temporerismo. [Co-responsable(s): DFA ¦ Instrumento/programa: PROGRAMA TEMPORERISMO] | Sasoikako Lanaren Planari dagokionez, ereiteko eta kontsumitzeko eskulanaren beharrei heltzeko zeharkako ekintza. [Arduradunkidea (k): AFA ¦ Tresna/programa: SASOIKAKO LANAREN PROGRAMA] | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
15 | C | Inversión en modernización | Modernizazioan inbertitzea | Línea de ayudas foral para modernización de explotaciones que mejoren productividad y reduzcan costes, reforzando seguridad y ergonomía. Incluye equipos de riego eficiente, maquinaria específica (sembradoras, empacadoras, remolques) e infraestructuras auxiliares. [Instrumento/programa: MODERNIZACIÓN] | Produktibitatea hobetu eta kostuak murriztuko dituzten ustiategiak modernizatzeko foru laguntzen lerroa, segurtasuna eta ergonomia indartuz. Ureztatze eraginkorreko ekipoak, makineria espezifikoa (ereiteko makinak, paketatzeko makinak, atoiak) eta azpiegitura osagarriak barne hartzen ditu. [Tresna/programa: MODERNIZAZIOA] | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | DFA | Previsto
16 | C | Inversión innovadora / tecnológica | Inbertsio berritzailea/teknologikoa | Adopción de tecnologías disruptivas y soluciones avanzadas en producción y gestión del cultivo (Handitu Innova o proyectos piloto en procesos digitales y agronómicos), con foco en reducir insumos e impacto ambiental. [Instrumento/programa: HANDITU INNOVA] | Teknologia disruptiboak eta soluzio aurreratuak hartzea laborantzaren ekoizpenean eta kudeaketan (Handitu Innova edo proiektu pilotuak prozesu digital eta agronomikoetan), ingurumen-insumoak eta -inpaktua murriztera bideratuta. [Tresna/programa: HANDITU INNOVA] | 1500000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
17 | C | Fomento del uso compartido de maquinaria | Makinen erabilera partekatua sustatzea | Incentivos para compra o gestión conjunta de maquinaria agrícola (CUMAS), reduciendo costes unitarios, facilitando el acceso a equipamientos de alto valor y reforzando la colaboración entre explotaciones próximas o cooperativas. [Co-responsable(s): SECTOR ¦ Instrumento/programa: CUMAS] | Nekazaritzako makineria batera erosteko edo kudeatzeko pizgarriak (CUMAS), unitateko kostuak murriztuz, balio handiko ekipamenduak eskuratzeko erraztasunak emanez eta hurbileko ustiategien edo kooperatiben arteko lankidetza indartuz. [Arduradunkidea (k): SEKTOREA ¦ Tresna/programa: CUMAS] | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | DFA | Previsto
18 | C | Accesibilidad universal a las ayudas | Laguntzen irisgarritasun unibertsala | Adaptación de condiciones y requisitos para que las ayudas lleguen a todas las tipologías de operadores: ATP, pequeñas explotaciones, nuevos productores, cooperativas, empresas de servicios e iniciativas colectivizadas. [Co-responsable(s): DFA] | Baldintzak eta eskakizunak egokitzea laguntzak operadore-tipologia guztietara irits daitezen: ATP, ustiategi txikiak, ekoizle berriak, kooperatibak, zerbitzu-enpresak eta ekimen kolektibizatuak. [Arduradunkidea (k): AFA] | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
19 | C | Inversiones para gestión, conservación y valorización del producto | Produktua kudeatzeko, kontserbatzeko eta balioztatzeko inbertsioak | Apoyo público (Lehiatu u otros) a la creación y mejora de centros logísticos y de conservación postcosecha. Inversiones en manipulado, calibrado, conservación, envasado y sistemas de trazabilidad y certificación. [Instrumento/programa: LEHIATU INB] | Laguntza publikoa (Lehiatu edo beste batzuk), uzta bildu ondorengo logistika- eta kontserbazio-zentroak sortzeko eta hobetzeko. Manipulatzeko, kalibratzeko, kontserbatzeko, ontziratzeko eta trazabilitate- eta ziurtapen-sistemetan egindako inbertsioak. [Tresna/programa: LEHIATU INB] | 4000000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
20 | D | Impulso a una DOP "Patata de Álava – Arabako Patata" | "Patata de Álava – Arabako Patata" BJD bultzatzea | Acción estratégica para restablecer el prestigio y reconocimiento de la patata de siembra de Álava como referencia de calidad en el Estado y en Europa, combinando criterios técnicos, valores culturales y posicionamiento comercial. [Co-responsable(s): HAZI] | Arabako hazitarako patataren prestigioa eta aintzatespena berrezartzeko ekintza estrategikoa, Estatuan eta Europan kalitatezko erreferentzia gisa, irizpide teknikoak, kultura-balioak eta merkataritza-posizionamendua konbinatuz. [Arduradunkidea (k): HAZI] | 50000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
21 | D | Promoción de la patata de consumo | Kontsumorako patataren sustapena | Acción global de posicionamiento con subacciones por público objetivo: programas de educación alimentaria (estacionalidad, variedades, modos de consumo, distintivos de calidad) y programas específicos para profesionales gastronómicos e industria alimentaria. [Co-responsable(s): GV] | Posizionamendu-ekintza globala helburuko publikoaren arabera: elikadura-hezkuntzako programak (urtarokotasuna, barietateak, kontsumo-moduak, kalitate-bereizgarriak) eta gastronomiako eta elikagaien industriako profesionalentzako programa espezifikoak. [Arduradunkidea (k): EJ] | 250000 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | HAZI | Previsto
22 | D | Nuevas demandas de mercado | Merkatu-eskari berriak | Desarrollo de una oferta alineada con nuevas categorías (IV y V Gamas, congelado, procesado) desde un enfoque de cercanía, sostenibilidad y kilómetro 0. Seguimiento activo de tendencias mediante Behatoki de HAZI. [Co-responsable(s): SECTOR] | Kategoria berriekin lerrokatutako eskaintza bat garatzea (IV. eta V. Gamak, izoztua, prozesatua) hurbiltasunaren, iraunkortasunaren eta 0 kilometroaren ikuspegitik. Joeren jarraipen aktiboa HAZIren Behatokiaren bidez. [Arduradunkidea (k): SEKTOREA] | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | NEIKER | Previsto
23 | E | Simplificación administrativa | Sinplifikazio administratiboa | Optimización de la relación entre agentes del sector y administraciones públicas: reducción de cargas burocráticas, clarificación de roles institucionales y mejora de los puntos de contacto entre departamentos y niveles administrativos. [Co-responsable(s): DFA] | Sektoreko eragileen eta administrazio publikoen arteko harremana optimizatzea: karga burokratikoak murriztea, erakunde-rolak argitzea eta sailen eta administrazio-mailen arteko harreman-puntuak hobetzea. [Arduradunkidea (k): AFA] | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
24 | E | Estructuración del sector | Sektorearen egituraketa | Fortalecimiento de la organización del sector mediante fórmulas asociativas o empresariales: procesos de concentración, intercooperación y puesta en común de recursos materiales como tractores y maquinaria. | Sektorearen antolaketa indartzea elkarte- edo enpresa-formulen bidez: baliabide materialak (hala nola traktoreak eta makineria) kontzentratzeko, elkarri laguntzeko eta bateratzeko prozesuak. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | SECTOR | Previsto
25 | E | Foro de interlocución sectorial de la patata | Patataren sektoreko elkarrizketa-foroa | Mayor actividad y dinamismo del foro de trabajo existente (Mesa de la Patata) como foro de interlocución entre sector productor y administración para diagnosticar, acordar, desarrollar y poner en marcha planes de mejora del sector. | Dagoen lan-foroaren (Patataren Mahaia) jarduera eta dinamismo handiagoa, sektore ekoizlearen eta administrazioaren arteko elkarrizketa-foro gisa, sektorearen hobekuntza-planak diagnostikatzeko, adosteko, garatzeko eta abian jartzeko. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
26 | E | Secretaría Técnica | Idazkaritza Teknikoa | Unidad operativa bajo responsabilidad del Gobierno Vasco que coordina las acciones contempladas y dinamiza el marco de Gobernanza, asegurando continuidad, transparencia y coordinación. | Eusko Jaurlaritzaren ardurapeko unitate operatiboa, aurreikusitako ekintzak koordinatzen dituena eta Gobernantzaren esparrua dinamizatzen duena, jarraitutasuna, gardentasuna eta koordinazioa ziurtatuz. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
27 | E | Cuadro de mando | Aginte-mahai | Definición de un conjunto de indicadores clave estructurados en un cuadro de mando operativo que permita evaluar el grado de cumplimiento de las acciones y el impacto real sobre el sector. | Aginte-taula operatibo batean egituratutako funtsezko adierazleen multzo bat definitzea, ekintzen betetze-maila eta sektorearen gaineko benetako eragina ebaluatu ahal izateko. | 0 | 01/01/2026 | 31/12/2030 | GV | Previsto
Note on G8: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G9: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G13: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G14: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G15: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G17: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G18: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G20: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G21: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G25: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G26: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G27: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G28: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G29: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.
Note on G30: Original: 'N/D' (no disponible). Pendiente de determinar.

## Indicadores
Indicadores (KPI) — 8 indicadores del Cuadro de Indicadores
Código KPI * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Tipo * | Unidad * | Definición castellano * | Definición euskera | Valor línea base | Año línea base | Meta valor * | Meta año * | Orden *
KPI-01 | Superficie de patata de siembra | Hazitarako patataren azalera | Resultado | ha | Hectáreas dedicadas al cultivo de patata de siembra. Vinculado al objetivo micro 1 (incrementar la superficie cultivada). Meta intermedia 2028: 550 ha. | Hazitarako patata landatzeko hektareak. Mikro 1 helburuari lotuta (landatutako azalera handitzea). Tarteko helmuga 2028:550 ha. | 475 | 2025 | 712.5 | 2030 | 1
KPI-02 | Superficie de patata de consumo | Kontsumorako patataren azalera | Resultado | ha | Hectáreas dedicadas al cultivo de patata de consumo. Vinculado al objetivo micro 1 (incrementar la superficie cultivada). Meta intermedia 2028: 800 ha. | Kontsumorako patata landatzeko hektareak. Mikro 1 helburuari lotuta (landatutako azalera handitzea). Tarteko helmuga 2028:800 ha. | 669 | 2024 | 1000 | 2030 | 2
KPI-03 | Rendimiento de patata de siembra | Hazitarako patataren errendimendua | Resultado | kg/ha | Productividad media del cultivo certificado de patata de siembra. Vinculado al objetivo micro 2 (incrementar calidad y rendimiento). Meta intermedia 2028: 15.375 kg/ha. Referencia: media últimos 5 años 15.106 kg/ha. | Hazitarako patataren labore ziurtatuaren batez besteko produktibitatea. Mikro 2 helburuari lotuta (kalitatea eta errendimendua handitzea). Tarteko helmuga 2028: 15.375 kg/ha. Erreferentzia: azken 5 urteetako batez bestekoa 15.106 kg/ha. | 13107 | 2025 | 15759.38 | 2030 | 3
KPI-04 | Rendimiento de patata de consumo | Kontsumorako patataren errendimendua | Resultado | kg/ha | Productividad media del cultivo de patata de consumo. Vinculado al objetivo micro 2 (incrementar calidad y rendimiento). | Kontsumorako patataren laborantzaren batez besteko produktibitatea. Mikro 2 helburuari lotuta (kalitatea eta errendimendua handitzea). | 47920 | 2024 | 0 | 2030 | 4
KPI-05 | Porcentaje de hectáreas rechazadas por enfermedad | Gaixotasunagatik baztertutako hektareen ehunekoa | Resultado | % | Porcentaje de superficie de patata de siembra rechazada por enfermedades en el proceso de certificación. Vinculado al objetivo micro 2. Meta intermedia 2028: 3%. | Ziurtapen-prozesuan gaixotasunengatik baztertutako hazitarako patataren azaleraren ehunekoa. Mikro 2 helburuari lotua. Tarteko helmuga 2028: % 3. | 10.5 | 2024 | 2 | 2030 | 5
KPI-06 | Kilogramos certificados de patata de siembra | Hazitarako patataren kilogramo ziurtatuak | Resultado | kg | Volumen anual de patata de siembra certificada producida en Euskadi. Vinculado al objetivo micro 2. Meta intermedia 2028: 7.272.375 kg. Referencia: media últimos 5 años 7.166.858 kg. | Euskadin ekoitzitako hazitarako patata ziurtatuaren urteko bolumena. Mikro 2 helburuari lotua. Tarteko helmuga 2028: 7.272.375 kg. Erreferentzia: azken 5 urteetako batez bestekoa 7.166.858 kg. | 5331377 | 2025 | 9656557 | 2030 | 6
KPI-07 | Creación de la DOP Patata de Álava | Arabako Patataren BJD sortzea | Impacto | DOP | Existencia de una Denominación de Origen Protegida para la patata de Álava. 0 = no creada, 1 = creada. Vinculado al objetivo micro 3 (adecuar la cadena de producción a las demandas del mercado). | rabako patatarentzat Babestutako Jatorri Deitura bat dago. 0 = sortu gabea, 1 = sortua. Mikro 3 helburuari lotuta (ekoizpen-katea merkatuaren eskarietara egokitzea). | 0 | 2025 | 1 | 2030 | 7
KPI-08 | Número de referencias de productos de patata de Álava en el mercado | Arabako patata-produktuen erreferentzia kopurua merkatuan | Impacto | referencias | Número de productos diferenciados (formatos, gamas, variedades comerciales) basados en patata de Álava presentes en el mercado. Vinculado al objetivo micro 3. Meta intermedia 2028: 8 referencias. | Merkatuan dauden Arabako patatetan oinarritutako produktu bereizien kopurua (formatuak, gamak, barietate komertzialak). Mikro 3 helburuari lotua. Tarteko helmuga 2028:8 erreferentzia. | 5 | 2025 | 10 | 2030 | 8
Note on J7: El documento no especifica meta numérica para este indicador. Definir.
Note on J8: Original documento: intermedio 0,03 y meta 0,02. Interpretados como 3% y 2% (mismo formato que valor actual 10,5%).

## Valores_indicadores
Valores anuales de indicadores (línea base)
Código KPI * | Año * | Valor * | Observaciones
KPI-01 | 2025 | 475 | Campaña 25/26. Media de los últimos 5 años: 501 ha.
KPI-02 | 2024 | 669 | Datos de la declaración PAC. 121 explotaciones.
KPI-03 | 2025 | 13107 | Kg/ha certificados en campaña 24/25. Media últimos 5 años: 15.106 kg/ha.
KPI-04 | 2024 | 47920 | Datos del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.
KPI-05 | 2024 | 10.5 | Porcentaje de hectáreas rechazadas por enfermedad en certificación.
KPI-06 | 2025 | 5331377 | Kg certificados en campaña 24/25. Media últimos 5 años: 7.166.858 kg.
KPI-07 | 2025 | 0 | DOP aún no creada.
KPI-08 | 2025 | 5 | Referencias actuales en el mercado de productos de patata de Álava.

## Seguimientos
Historial de seguimiento (sin datos — plan en estado Previsto)
Código actuación * | Fecha de corte * | Etiqueta | Estado * | Presupuesto ejecutado | Fecha inicio real | Fecha fin real | Observaciones
(El plan está recién publicado. Las anotaciones de seguimiento se irán generando en la aplicación a medida que avancen las actuaciones.)