## Instrucciones
Plan Sectorial — Estrategia de Relevo Generacional
Versión rellenada de la plantilla con los datos cargados en la aplicación de Seguimiento de Planes Sectoriales.
Convenciones
Las celdas con fondo amarillo suave contienen valores interpretados a partir de las fuentes originales:
• Códigos de actuaciones (5.1.1, 5.1.2…) asignados siguiendo la numeración del ámbito.
• Fechas previstas convertidas a formato DD/MM/AAAA a partir de expresiones tipo "1º semestre 2025" o "2025-2026".
• Estado normalizado a Previsto / En curso / Ejecutado a partir de los detalles descriptivos del seguimiento.
• Códigos de responsables simplificados (GV, HAZI, DDFF, DFA, DFB, DFG). Los responsables compartidos se indican como co-responsables en el campo correspondiente.
• Meta numérica de los KPI: para los indicadores cualitativos (KPI-03 "disminución" y KPI-04 "crecimiento anual") se ha puesto 0 con nota; revisar y definir valor objetivo.
• Nombres en euskera: dejados vacíos, pendientes de aportar.
Antes de un uso oficial: revisar las celdas en amarillo y completar los campos en euskera.
Contenido de las hojas
Hoja | Contenido
Plan | 1 fila — datos generales del plan
Ámbitos | 8 filas — ámbitos 5.1 a 5.8
Responsables | 6 filas — Gobierno Vasco, HAZI, DDFF (colectivo) y cada Diputación
Actuaciones | 22 filas — todas las actuaciones del plan, con estado y presupuesto inicial
Indicadores | 11 KPI — definición, unidad, meta y categoría
Valores_indicadores | 5 valores conocidos de 2025
Seguimientos | 27 anotaciones — historial cargado (DIC 2025 y MAY 2026)

## Plan
Estrategia de Relevo Generacional — Datos generales
Código * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Periodo inicio * | Periodo fin * | Organización promotora * | Descripción castellano | Descripción euskera
RELEVO_GEN | Estrategia de Relevo Generacional | Belaunaldi Errelebuko Estrategia | 2025 | 2028 | Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca — Gobierno Vasco | Estrategia transversal para fomentar la incorporación de nuevas personas profesionales al sector primario vasco, con el objetivo de atraer 125 jóvenes al año y facilitar el relevo de 1.500 explotaciones en la próxima década. | Euskal lehen sektorean profesional berriak sar daitezen sustatzeko zeharkako estrategia, urtean 125 gazte erakartzeko eta hurrengo hamarkadan 1.500 ustiategiren erreleboa errazteko.

## Ámbitos
Ámbitos del plan
Código del ámbito * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Orden *
5.1 | Marco Normativo | Esparru Arauemailea | 1
5.2 | Valorización del sector agrario | Nekazaritza-sektorea balioan jartzea | 2
5.3 | Acercamiento de jóvenes al sector | Gazteak sektorera hurbiltzea | 3
5.4 | Acceso a explotaciones | Ustiategietarako sarbidea | 4
5.5 | Instalación de jóvenes | Gazteen instalazioa | 5
5.6 | Acceso a financiación | Finantzazioa eskuratzea | 6
5.7 | Formación y asesoramiento | Prestakuntza eta aholkularitza | 7
5.8 | Calidad de vida rural | Landa-bizimoduaren kalitatea | 8

## Responsables
Responsables
Código * | Nombre * | Organización | Email
GV | Gobierno Vasco — Dpto. Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca | Gobierno Vasco
HAZI | HAZI Fundazioa | HAZI
DDFF | Diputaciones Forales (conjunto) | Diputaciones Forales
DFA | Diputación Foral de Álava | Diputación Foral de Álava
DFB | Diputación Foral de Bizkaia | Diputación Foral de Bizkaia
DFG | Diputación Foral de Gipuzkoa | Diputación Foral de Gipuzkoa

## Actuaciones
Actuaciones — 22 actuaciones
Código actuación * | Ámbito (código) * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Descripción castellano | Descripción euskera | Presupuesto total (€) * | Fecha inicio prevista | Fecha fin prevista | Responsable (código) | Estado inicial *
5.1.1 | 5.1 | Modificación Decreto 8/2014 EPJA | 8/2014 EPJA Dekretuaren aldaketa | Actualizar el Estatuto de Personas Jóvenes Agricultoras para adaptarlo a las nuevas necesidades y fomentar la igualdad de género. [Co-responsable(s): DDFF] | Nekazari Gazteen Estatutua eguneratzea, behar berrietara egokitzeko eta genero-berdintasuna sustatzeko. [Arduradunkidea (k): foru-aldundiak] | 0 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | GV | En curso
5.1.2 | 5.1 | PEPAC – Agricultor activo | PEPAC – Nekazari aktiboa | Cambiar el concepto de agricultor activo para liberar recursos de la PAC y destinarlos a jóvenes. | Nekazari aktiboaren kontzeptua aldatzea, NPBko baliabideak askatzeko eta gazteei bideratzeko. | 0 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | GV | Previsto
5.1.3 | 5.1 | Orden de Ayudas para la incentivación del relevo | Txanda sustatzeko laguntzen agindua | Crear una norma específica que regule las ayudas a espacios test y fomente el relevo generacional. | Test-espazioetarako laguntzak arautuko dituen eta belaunaldien arteko erreleboa sustatuko duen arau espezifiko bat sortzea. | 0 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | GV | En curso
5.2.1 | 5.2 | Campaña sensibilización ciudadanía | Herritarrak sentsibilizatzeko kanpaina | Mejorar la percepción del sector agrario como motor social, cultural y ambiental. | Nekazaritza-sektoreak gizarte-, kultura- eta ingurumen-eragile gisa duen pertzepzioa hobetzea. | 365000 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | GV | En curso
5.2.2 | 5.2 | Campaña sensibilización jóvenes | Gazteak sentsibilizatzeko kanpaina | Atraer talento joven mostrando la rentabilidad y calidad de vida en el sector. | Gazteen talentua erakartzea, sektoreko errentagarritasuna eta bizi-kalitatea erakutsiz. | 365000 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | GV | En curso
5.2.3 | 5.2 | Evaluación servicios ecosistémicos | Zerbitzu ekosistemikoen ebaluazioa | Cuantificar los beneficios ambientales y sociales del sector para apoyar políticas públicas. | Sektorearen ingurumen- eta gizarte-onurak kuantifikatzea, politika publikoei laguntzeko. | 95000 | 01/07/2026 | 31/12/2026 | HAZI | En curso
5.3.1 | 5.3 | Espacios test agrarios | Nekazaritzako testak egiteko guneak | Facilitar experiencias temporales de gestión de explotaciones antes de la incorporación definitiva. [Co-responsable(s): DDFF] | Ustiategiak kudeatzeko aldi baterako esperientziak ematea, behin betiko sartu aurretik. [Arduradunkidea (k): foru-aldundiak] | 1500000 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | GV | En curso
5.3.2 | 5.3 | Estancias prácticas y Estancias cortas | Egonaldi praktikoak eta egonaldi laburrak | Fomentar la movilidad y el aprendizaje práctico en explotaciones locales e internacionales. [Co-responsable(s): GV] | Tokiko eta nazioarteko ustiategietan mugikortasuna eta ikaskuntza praktikoa sustatzea. [Arduradunkidea (k): EJ] | 800000 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | HAZI | En curso
5.3.3 | 5.3 | Otras formas de impulsar el acercamiento de jóvenes | Gazteen hurbilketa bultzatzeko beste modu batzuk | Mejorar el acceso a servicios de sustitución y empresas de trabajo agrícola como vía de entrada de jóvenes. [Co-responsable(s): DDFF] | Ordezkapen-zerbitzuetarako eta nekazaritza-laneko enpresetarako sarbidea hobetzea, gazteak sartzeko bide gisa. [Arduradunkidea (k): foru-aldundiak] | 0 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | GV | En curso
5.3.4 | 5.3 | Guía de incorporación | Txertatzeko gida | Crear un documento que detalle vías de acceso al sector, ayudas y recursos disponibles. | Sektorean sartzeko bideak, laguntzak eta eskura dauden baliabideak zehazten dituen dokumentu bat sortzea. | 15000 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | HAZI | En curso
5.4.1 | 5.4 | Oficinas de intermediación | Bitartekaritza-bulegoak | Conectar explotaciones sin relevo con jóvenes interesados en incorporarse al sector. [Co-responsable(s): DDFF] | Txandarik gabeko ustiategiak sektorean sartu nahi duten gazteekin lotzea. [Arduradunkidea (k): foru-aldundiak] | 0 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | GV | En curso
5.5.1 | 5.5 | Revisión GAZTENEK | GAZTENEK berrikustea | Simplificar y mejorar el procedimiento de instalación para jóvenes agricultores. [Co-responsable(s): GV, DDFF] | Nekazari gazteentzako instalazio-prozedura sinplifikatzea eta hobetzea. [Arduradunkidea (k): Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak] | 4570000 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | HAZI | En curso
5.5.2 | 5.5 | Ayuda incentivación relevo | Txanda sustatzeko laguntza | Incentivar la cesión de explotaciones de titulares veteranos a jóvenes mediante ayudas económicas. [Co-responsable(s): DDFF] | Titular beteranoen ustiategiak gazteei lagatzeko pizgarriak ematea, laguntza ekonomikoen bidez. [Arduradunkidea (k): foru-aldundiak] | 3000000 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | GV | En curso
5.5.3 | 5.5 | Mejora ayudas a inversiones | Inbertsioetarako laguntzak hobetzea | Incrementar los apoyos económicos para inversiones de jóvenes y mujeres. | Gazteen eta emakumeen inbertsioetarako laguntza ekonomikoak areagotzea. | 3800000 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | DDFF | En curso
5.5.4 | 5.5 | Análisis ayudas fiscales | Laguntza fiskalen azterketa | Explorar nuevas deducciones fiscales para explotaciones jóvenes y cedentes. | Ustiategi gazte eta lagatzaileentzako kenkari fiskal berriak aztertzea. | 0 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | DDFF | En curso
5.6.1 | 5.6 | Instrumento financiero SENDOTU | SENDOTU finantza-tresna | Crear un sistema de avales para préstamos, reduciendo barreras de financiación. | Maileguetarako abal-sistema bat sortzea, finantzaketa-oztopoak murriztuz. | 9750000 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | GV | En curso
5.7.1 | 5.7 | Formación en escuelas agrarias | Nekazaritza-eskoletako prestakuntza | Revisar currículos e incluir orientación hacia el relevo generacional. [Co-responsable(s): GV] | Curriculumak berrikustea eta belaunaldien arteko erreleborako orientazioa sartzea. [Arduradunkidea (k): EJ] | 0 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | HAZI | En curso
5.7.2 | 5.7 | Formación digitalización e innovación | Prestakuntza, digitalizazioa eta berrikuntza | Capacitar a jóvenes en nuevas tecnologías, agritech y gestión empresarial. | Gazteak teknologia berrietan, agritech-etan eta enpresa-kudeaketan trebatzea. | 150000 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | HAZI | En curso
5.7.3 | 5.7 | Artzain Eskola y Behi Eskola | Artzain Eskola y Behi Eskola | Mejorar instalaciones y programas para formación ganadera especializada. | Abeltzaintzako prestakuntza espezializaturako instalazioak eta programak hobetzea. | 796000 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | HAZI | En curso
5.7.4 | 5.7 | Asesoramiento instalación jóvenes | Gazteak instalatzeko aholkularitza | Crear itinerarios de acompañamiento técnico y financiero para nuevas incorporaciones. [Co-responsable(s): GV] | Langile berrientzako laguntza tekniko eta finantzarioko ibilbideak sortzea. [Arduradunkidea (k): EJ] | 0 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | HAZI | Previsto
5.7.5 | 5.7 | Formación especializada para potenciales cedentes de explotaciones | Ustiategien balizko lagatzaileentzako prestakuntza espezializatua | Itinerarios formativos dirigidos a potenciales cedentes de explotaciones donde se les informará sobre diferentes gestiones ligadas a la transmisión de una explotación (aspectos fiscales, legales, PAC, ayudas…). [Co-responsable(s): DFG] | Prestakuntza-ibilbideak ustiategien lagatzaile izan daitezkeenentzat. Bertan, ustiategi baten transmisioarekin lotutako hainbat gestiori buruzko informazioa emango zaie (alderdi fiskalak, legalak, NPB, laguntzak...). [Arduradunkidea (k): GFA] | 0 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | HAZI | En curso
5.8.1 | 5.8 | Servicios y equipamientos rurales | Landa-zerbitzuak eta -ekipamenduak | Mejorar conectividad, vivienda, servicios culturales y de ocio en zonas rurales. [Co-responsable(s): GV, DDFF] | Landa-eremuetan konektibitatea, etxebizitza, kultura- eta aisialdi-zerbitzuak hobetzea. [Arduradunkidea (k): Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak] | 0 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | HAZI | En curso
Note on G4: Original: 'Sin dotación'.
Note on G5: Original: 'Sin dotación'.
Note on G6: Original: 'Sin dotación'.
Note on G12: Original: 'Sin dotación'.
Note on G14: Original: 'Sin dotación'.
Note on G18: Original: 'Sin dotación'.
Note on G20: Original: 'Sin dotación'.
Note on G23: Original: 'Sin dotación'.
Note on G24: Original: 'Sin dotación'.
Note on G25: Original: 'Sin dotación'.

## Indicadores
Indicadores (KPI) — 11 indicadores
Código KPI * | Nombre castellano * | Nombre euskera | Tipo * | Unidad * | Definición castellano * | Definición euskera | Valor línea base | Año línea base | Meta valor * | Meta año * | Orden *
KPI-01 | Tasa de incorporaciones de jóvenes | Gazte berrien tasa | Impacto | personas/año | Nº de nuevas incorporaciones al sector agrario por año. Desglose recomendado por sexo (GAZTENEK 1ª y 2ª Comisión, Baserritar Mixto Profesional DFG). | Nekazaritza-sektorean sartu diren langile berrien kopurua, urteka. Sexuaren arabera banakatzea gomendatzen da (GAZTENEK, 1. eta 2. batzordea, GFAko baserritar misto profesionala). |  |  | 125 | 2028 | 1
KPI-02 | Porcentaje de explotaciones con relevo generacional | Belaunaldi-erreleboa duten ustiategien ehunekoa | Impacto | % | Proporción de explotaciones agrarias en Euskadi que han incorporado jóvenes respecto al total de explotaciones que requieren relevo generacional (764 explotaciones sin relevo de un total de 1.482 identificadas). | Gazteak sartu dituzten Euskadiko nekazaritza-ustiategien proportzioa, belaunaldi-erreleboa behar duten ustiategi guztiekiko (764 erreleborik gabeko ustiategi, identifikatutako 1.482 guztira). |  |  | 85 | 2028 | 2
KPI-03 | Edad media de los titulares de explotaciones | Ustiategien titularren batez besteko adina | Impacto | años | Reducción progresiva de la edad media de los titulares agrarios en Euskadi. Referencia: 58,4 años para el total de explotaciones y 54,0 años para las profesionales. Dato definitivo del Censo Agrario 2030. | Nekazaritzako titularren batez besteko adina pixkanaka murriztea Euskadin. Erreferentzia: 58,4 urte ustiategi guztientzat eta 54,0 urte profesionalentzat. 2030eko Nekazaritza Zentsuaren behin betiko datua. | 58.4 | 2024 | 0 | 2030 | 3
KPI-04 | Superficie Agraria Útil (SAU) gestionada por jóvenes | Gazteek kudeatutako nekazaritza-azalera erabilgarria (NAE) | Impacto | hectáreas | Incremento de hectáreas gestionadas por nuevos titulares. Incluye hectáreas totales gestionadas por jóvenes y superficie media por joven. | Titular berriek kudeatutako hektareen hazkundea. Gazteek kudeatutako hektareak eta gazte bakoitzeko batez besteko azalera hartzen ditu. |  |  | 0 | 2028 | 4
KPI-05 | Solicitudes aceptadas en programas de relevo | Txanda-programetan onartutako eskaerak | Resultado | solicitudes/año | Número de solicitudes aceptadas en programas de relevo generacional (GAZTENEK, Espacios Test Agrarios, Becas de Acercamiento, Estancias prácticas y cortas, Baserritar Mixto Profesional, servicios de sustitución, etc.). | Belaunaldien arteko errelebo programetan onartutako eskaeren kopurua (GAZTENEK, Nekazaritzako Test Guneak, Hurbiltzeko Bekak, Egonaldi praktikoak eta laburrak, Baserritar Misto Profesionala, ordezkapen zerbitzuak, etab.). |  |  | 100 | 2028 | 5
KPI-06 | Tasa de éxito en la consolidación de nuevas explotaciones | Ustiategi berriak finkatzeko arrakasta-tasa | Resultado | % | Jóvenes que permanecen en el sector tras 3-5 años. Vía GAZTENEK (paso de 1ª a 2ª Comisión) y/o llamada de seguimiento a los tres años de la 2ª Comisión. | 3-5 urteren ondoren sektorean jarraitzen duten gazteak. GAZTENEK bidez (1. batzordetik 2. batzordera igarotzea) eta/edo jarraipen-deia, 2. batzordetik hiru urtera. |  |  | 90 | 2028 | 6
KPI-07 | Acceso a financiación y ayudas | Finantzaketa eta laguntzak eskuratzea | Resultado | % | Número de jóvenes que reciben apoyo financiero para la instalación, sobre el total de incorporados. Fuentes: Sendotu, GAZTENEK, Baserritar Mixto Profesional, Espacios Test Agrarios, ayudas a inversiones. | Instalaziorako finantza-laguntza jasotzen duten gazteen kopurua, langile guztien aldean. Iturriak: Sendotu, GAZTENEK, Baserritar Misto Profesionala, Nekazaritzako Test Espazioak, inbertsioetarako laguntzak. |  |  | 90 | 2028 | 7
KPI-08 | Cedentes beneficiarios de la ayuda a la incentivación del relevo | Txanda sustatzeko laguntzaren lagatzaile onuradunak | Resultado | cedentes/año | Número de cedentes que reciben la ayuda de incentivación del relevo. Ver actuación 5.5.2. | Txanda sustatzeko laguntza jasotzen duten lagatzaileen kopurua. Ikus 5.5.2 jarduera. |  |  | 90 | 2028 | 8
KPI-09 | Participación en formación y asesoramiento | Prestakuntzan eta aholkularitzan parte hartzea | Proceso | % | Número de jóvenes que reciben formación específica antes de la incorporación, sobre el total de incorporados. Diferenciar formación reglada (FP, media, universitaria) de no reglada. | Lanean hasi aurretik prestakuntza espezifikoa jasotzen duten gazteen kopurua, lanean hasi diren gazte guztiekiko. Prestakuntza arautua (LH, batez bestekoa, unibertsitatekoa) eta arautu gabea bereiztea. |  |  | 100 | 2028 | 9
KPI-10 | Diversificación de género | Genero-dibertsifikazioa | Proceso | % | Porcentaje de mujeres incorporadas al sector agrario sobre el total de incorporaciones del año. Dato derivado del indicador 1 desagregado por sexo. | Nekazaritza-sektorean sartutako emakumeen ehunekoa, urteko laneratze guztiekiko. 1. adierazletik eratorritako datua, sexuaren arabera bereizita. |  |  | 30 | 2028 | 10
KPI-11 | Explotaciones que participan en programas de mentoría o acompañamiento | Mentoretza- edo laguntza-programetan parte hartzen duten ustiategiak | Proceso | % | Número de explotaciones que participan en programas de mentoría o acompañamiento (GAZTENEK con incorporaciones múltiples, mayores de 40 años con asesoramiento, Espacios Test Agrarios, Etorkizuna Bermatuz). | Mentoretza- edo laguntza-programetan parte hartzen duten ustiategien kopurua (GAZTENEK, langile anitzekin, 40 urtetik gorakoak aholkularitzarekin, Nekazaritzako Test Guneak, Etorkizuna Bermatuz). |  |  | 75 | 2028 | 11
Note on J6: Meta cualitativa: disminución respecto al valor de referencia.
Note on J7: Meta cualitativa: crecimiento anual sostenido.

## Valores_indicadores
Valores anuales de indicadores
Código KPI * | Año * | Valor * | Observaciones
KPI-01 | 2025 | 48 | 48 personas jóvenes incorporadas (10 mujeres y 38 hombres). Álava 17, Bizkaia 7, Gipuzkoa 24.
KPI-04 | 2025 | 10173.31 | Superficie total gestionada por jóvenes. Superficie media por joven: 48,68 Ha.
KPI-05 | 2025 | 63 | 63 personas (23 mujeres y 40 hombres). Incluye nuevas monitorizaciones GAZTENEK, participantes en Estancias prácticas y beneficiarios BMP de DFG.
KPI-08 | 2025 | 0 | Sin convocatoria en 2025. Primera convocatoria prevista para inicio de 2026.
KPI-10 | 2025 | 20.83 | 10 mujeres incorporadas sobre 48 incorporaciones totales (KPI-01).

## Seguimientos
Historial de seguimiento cargado
Código actuación * | Fecha de corte * | Etiqueta | Estado * | Presupuesto ejecutado | Fecha inicio real | Fecha fin real | Observaciones
5.1.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | En tramitación.
5.1.2 | 31/12/2025 | DIC 2025 | Previsto |  |  |  | Posicionamientos iniciales para la próxima reforma.
5.1.3 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | En tramitación.
5.2.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  | 01/01/2025 |  | Realizada en 2025, próxima campaña 2026. Pendiente recibir datos de impacto.
5.2.2 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  | 01/01/2025 |  | Realizada en 2025, próxima campaña 2026. Pendiente recibir datos de impacto.
5.2.3 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | En proceso. Tras hablar con la EHU y recibir su negativa, se aborda desde el Área de Estadística de HAZI.
5.3.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Orden de las Ayudas de incentivo al relevo en tramitación.
5.3.2 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  | 01/01/2025 |  | Estancias prácticas: convocatoria en curso (concurrencia sucesiva). Estancias cortas: pendientes de publicación en primer trimestre 2026.
5.3.3 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Servicios de sustitución (DDFF) en distintos estados según territorio. Empresas suministradoras de mano de obra (GV). Baserritar Mixto Profesional (DFG) con segunda convocatoria cerrada.
5.3.4 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Borrador en revisión. Estará disponible en versión digital y triptico en papel con QR.
5.4.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | DFA: en tramitación pendiente de visto bueno y publicación de la Orden de Ayuda. DFB: oficina creada con Decreto de Fondo de Suelo, regulación foral en publicación. DFG: propuesta de Decreto Foral en tramitación.
5.5.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Modificación de PE PAC realizada (MN 20.000€ y 36 meses >0,2 UTAs). Pendiente convocatoria GT1. Activación firme prevista para 2027 (2026 como transitorio).
5.5.2 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Orden de las Ayudas de incentivo al relevo en tramitación.
5.5.3 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  | 01/01/2025 |  | DFA y DFG: recogidos en el Plan de Ayudas. DFB: incentivo al relevo dentro de las ayudas de inversiones, con capítulo específico para adquisición de explotaciones por relevo.
5.5.4 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | DFG: deducciones fiscales por servicios ecosistémicos. No saldrá como beneficio fiscal sino como línea de ayuda específica.
5.6.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Convocatoria 2026 en tramitación. Dotación económica 9,5 millones €. En Bizkaia existe intervención del Dpto. de Empleo "BIZKAIA MICRO".
5.7.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Contacto realizado, a la espera de respuesta al curso de especialización planteado. Reuniones de coordinación para sesiones informativas al alumnado y profesorado.
5.7.2 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Realizada la oferta formativa. Pendiente de recibir los datos de participación.
5.7.3 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Mejora en las instalaciones. Participación de 10 personas en el curso 2025/26 de la Artzain Eskola.
5.7.4 | 31/12/2025 | DIC 2025 | Previsto |  |  |  | Pendiente del nuevo Decreto de regulación con el nuevo centro de asesoramiento.
5.7.5 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Itinerario iniciado. Pendiente de recibir datos de participación.
5.8.1 | 31/12/2025 | DIC 2025 | En curso |  |  |  | Lanzada la convocatoria LEADER. Analizar al final de la convocatoria los datos de los proyectos que han incidido en jóvenes. Analizar los PCDR y la Estrategia de Desarrollo Rural.
5.3.2 | 31/05/2026 | MAY 2026 | En curso |  | 01/01/2025 |  | Estancias prácticas: en 2025 se ejecutaron tres estancias (todas en Bizkaia: 2 mujeres emprendedoras y 1 hombre con proyecto en Gipuzkoa). Abierta la convocatoria de 2026. Estancias cortas: bases preparadas, pendiente sacar la convocatoria 2026.
5.3.4 | 31/05/2026 | MAY 2026 | En curso |  |  |  | La empresa encargada de la adaptación de los textos envió la propuesta. A la espera de sugerencias del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales. Hace falta datos de contacto de las Oficinas de Intermediación de las DDFF para incorporarlas a la guía.
5.7.2 | 31/05/2026 | MAY 2026 | En curso |  |  |  | A lo largo de 2025: 31 cursos y 139 horas formativas. 1.024 matriculaciones (505 mujeres, 511 hombres, 8 no binarios). 341 matriculaciones de personas ≤ 40 años (33%). 593 personas usuarias únicas, 185 de ≤ 40 años (31%).
5.7.3 | 31/05/2026 | MAY 2026 | En curso |  |  |  | Acciones 2025: mejora de instalaciones Gomiztegi (renovación cubierta, diagnóstico aprisco/quesería, auditoría energética). Adaptación del modelo formativo (programa reducido de 9 a 7 meses, horario mañana). Curso 2025-2026: 12 personas formadas (7H, 5M, todas ≤ 40 años).
5.7.5 | 31/05/2026 | MAY 2026 | En curso |  |  |  | 5 sesiones de presentación del itinerario en Gipuzkoa (Ordizia, Elgoibar, Tolosa, Azpeitia, Hernani) con 66 personas (30M, 36H). Itinerario con 6 sesiones: 4 realizadas en 2025 con 29 personas (16M, 13H). En 2026: módulo PAC (21 personas) y programas de retirada (17 personas inscritas).