## Seguimiento proyecto
5.1. Marco Normativo
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto | % Ejecutado presupuesto | Fecha prevista | Responsable | Estado | DetalleEstado DIC 2025 | Detalele Estado MAY 2026
Modificación Decreto 8/2014 EPJA | Actualizar el Estatuto de Personas Jóvenes Agricultoras para adaptarlo a las nuevas necesidades y fomentar la igualdad de género. | Sin dotación |  | 1º semestre 2025 | GV - DDFF |  | En tramitación
PEPAC – Agricultor activo | Cambiar el concepto de agricultor activo para liberar recursos de la PAC y destinarlos a jóvenes. | Sin dotación |  | 1º semestre 2025 | GV |  | Posicionamientos iniciales próxima reforma
Orden de Ayudas para la incentivación del relevo | Crear una norma específica que regule las ayudas a espacios test y fomente el relevo generacional. | Sin dotación |  | 2025-2026 | GV |  | En tramitación
5.2. Valorización del sector agrario
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto |  | Fecha prevista | Responsable |  | Estado DIC 2025 | Estado MAY 2026
Campaña sensibilización ciudadanía | Mejorar la percepción del sector agrario como motor social, cultural y ambiental. | 365000 |  | 1º semestre 2025 | GV |  | Realizada, próxima campaña 2026 Pendiente recibir datos de impacto
Campaña sensibilización jóvenes | Atraer talento joven mostrando la rentabilidad y calidad de vida en el sector. | 365000 |  | 1º semestre 2025 | GV |  | Realizada, próxima campaña 2026 Pendiente recibir datos de impacto
Evaluación servicios ecosistémicos | Cuantificar los beneficios ambientales y sociales del sector para apoyar políticas públicas. | 95000 |  | 2º semestre 2026 | HAZI |  | En proceso | Tras hablar con la EHU y recibir su negativa, se está abordando desde el Área de Estadistica de HAZI.
5.3. Acercamiento de jóvenes al sector
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto |  | Fecha prevista | Responsable |  | Estado DIC 2025 | Estado MAY 2026
Espacios test agrarios | Facilitar experiencias temporales de gestión de explotaciones antes de la incorporación definitiva. | 1500000 |  | 1º semestre 2026 | GV - DDFF |  | Orden de las Ayudas de incentivo al relevo en tramitación
Estancias prácticas y Estancias cortas | Fomentar la movilidad y el aprendizaje práctico en explotaciones locales e internacionales. | 800000 |  | 1º semestre 2025 | GV - HAZI |  | Estancias prácticas: convocatoria en curso (concurrencia sucesiva) Estancias cortas: Pendiente de publicación en primer trimestre 2026 | Estancias prácticas: En el año 2025 se han ejecutado tres estancias prácticas. Las tres se han realizado en explotaciones ubicadas en Bizkaia. Dos mujeres emprendedoras de Bizkaia, una menor de 41 años y la otra mayor; y un hombre con proyecto en Gipuzkoa en fase de tutorización en GAZTENEK y actualmente mayor de 41 años. Abierta la convocatoria de 2026. Estancias cortas: Bases preparadas, pendiente de sacar la convocatoria 2026.
Otras formas de impulsar el acercamiento de jóvenes | Mejorar el acceso a servicios de sustitución y empresas de trabajo agrícola como vía de entrada de jóvenes. | Sin dotación |  | 2º semestre 2025 | GV - DDFF |  | Servicios de sustitución (DDFF): DFB y DFG: saca convocatoria anual para sustitución de vacaciones, bajas por enfermedad y por parternidades/marternidades. DFA: Por desarrollar Empresas suministradoras de mano de obra (GOVA) Baserritar Misto Profesionala (DFG): Cerrada la segunda convocatoria de Ayudas. En 2026 seguirá el programa que estará abierto todo el año. Acercamiento al sector vía formación (escuelas agrarias, Artzain y Behi Eskola, ...).
Guía de incorporación | Crear un documento que detalle vías de acceso al sector, ayudas y recursos disponibles. | 15000 |  | 2º semestre 2025 | HAZI |  | Borrador en revisión El documento, una vez trabajado, estará disponible en versión digital y también se producirá un triptico en papel con el QR para que consulten el doc completo online. | La empresa encargada de la adaptación de los textos a un formato atractivo para el público objetivo envió la propuesta. A la espera de sugerencia y propuestas por parte de Gobierno vasco y Diputaciones Forales. Hace falta datos de contacto de las Oficinas de Intermediación de las Diputaciones Forales para incorporarlas a la guía.
5.4. Acceso a explotaciones
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto |  | Fecha prevista | Responsable |  | Estado DIC 2025 | Estado MAY 2026
Oficinas de intermediación | Conectar explotaciones sin relevo con jóvenes interesados en incorporarse al sector. | Sin dotación |  | 2º semestre 2025 | GV - DDFF |  | DFA: Está en tramitación a la espera de tener el visto bueno. Orden Foral con las bases reguladoras. Tras la publicación de la Orden de Ayuda a la incentivación de relevo, se publicará la orden foral que gestione dicho aspecto. A la espera de concretar las Ayudas para tener toda la información necesaria para dar el servicio y poder montar y poner en funcionamiento la oficina de intermediación. DFB: La oficina se regulará a través de una Orden Foral que se espera que esté publicada de aquí a 15 días o un mes. La oficina ya estaba creada con el Decreto de Fondo de Suelo. Trabajando el diseño del catálogo de explotaciones sujetas a relevo. A la espera de la publicación de la Orden de Ayudas de incentivación del relevo. DFG: Propuesta de Decreto Foral ya en tramitación. Como en Bizkaia también existia el servicio de intermediación a través del banco de suelo agrario.
5.5. Instalación de jóvenes
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto |  | Fecha prevista | Responsable |  | Estado DIC 2025 | Estado MAY 2026
Revisión GAZTENEK | Simplificar y mejorar el procedimiento de instalación para jóvenes agricultores. | 4570000 |  | 2º semestre 2025 | GV - DDFF - HAZI |  | Modificación de PE PAC realizada (MN 20.000€ y 36 meses >0,2 UTAs). Pendiente de convocatoria del GT1 para analizar el procedimiento GAZTENEK para el reparto temático de las horas de formación. Se plantea que se active en firme para la convocatoria 2027 atendiendo a la convocatoria 2026 como un periodo transitorio.
Ayuda incentivación relevo | Incentivar la cesión de explotaciones de titulares veteranos a jóvenes mediante ayudas económicas. | 3000000 |  | 1º semestre 2026 | GV - DDFF |  | Orden de las Ayudas de incentivo al relevo en tramitación
Mejora ayudas a inversiones | Incrementar los apoyos económicos para inversiones de jóvenes y mujeres. | 3800000 |  | 1º semestre 2025 | DDFF |  | DFA y G: Recogidos en el Plan de Ayudas DFB: Van a incentivar el relevo dentro de las ayudas de inversiones. Incorporar a la convocatoria ordinaria un capitulo específico para la adquisición de explotaciones por relevo (exceptua la compra de animales y, salvo un porcentaje determinado, la compra de tierras)Tipologias: Joven que adquiere la explotación 65%, empleado que adquiere la explotación en la que trabaja 55%, transmisión entre familiares 1 y 2º 45%, compra de instalaciones de ATP a una persona que cese su actividad.
Análisis ayudas fiscales | Explorar nuevas deducciones fiscales para explotaciones jóvenes y cedentes. | Sin dotación |  | 2º semestre 2025 | DDFF |  | DFG: Deduciones fiscales por servicios ecosistémicos. No va a salir como beneficio fiscal, sino como línea de ayuda específica.
5.6. Acceso a financiación
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto |  | Fecha prevista | Responsable |  | Estado DIC 2025 | Estado MAY 2026
Instrumento financiero SENDOTU | Crear un sistema de avales para préstamos, reduciendo barreras de financiación. | 9750000 |  | 1º semestre 2025 | GV |  | Convocatoria 2026 en tramitación. Dotación económica 9,5 millones € En Bizkaia existe una intervención del Dpto de Empleo "BIZKAIA MICRO"
5.7. Formación y asesoramiento
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto |  | Fecha prevista | Responsable |  | Estado DIC 2025 | Estado MAY 2026
Formación en escuelas agrarias | Revisar currículos e incluir orientación hacia el relevo generacional. | Sin dotación |  | 1º semestre 2025 | GV - HAZI |  | Contacto realizado a la espera de respuesta al curso de especialización planteado Realizadas reuniones de coordinación para la realización de sesiones informativas al alumnado (actual y de anteriores cursos) y profesorado
Formación digitalización e innovación | Capacitar a jóvenes en nuevas tecnologías, agritech y gestión empresarial. | 150000 |  | 2º semestre 2025 | HAZI |  | Realizada la oferta formativa Pendiente de recibir los datos de participación | A lo largo del 2025 se han realizado 31 cursos y 139 horas formativas (media de 4,5 horas por curso). En total 1.024 matriculaciones (505 mujeres, 511 hombre y 8 no binarios). Por edades: 341 matriculaciones de personas de 40 o menos años (el 33%) y 683 matriculaciones de personas mayores de 40 años. En cuanto a personas usuarias, serían 593 personas de las cuales 185 son de 40 o menos años (el 31%) y 408 personas mayors de 40 años.
Artzain Eskola y Behi Eskola | Mejorar instalaciones y programas para formación ganadera especializada. | 796000 |  | 2º semestre 2025 | HAZI |  | Mejora en las instalaciones Participación de 10 personas en curso 2025/26 de la Artzain Eskola | Acciones realizadas en 2025 1. Mejora de las instalaciones de Gomiztegi • Actuación urgente: renovación de la cubierta del edificio principal, garantizando la seguridad estructural y la adecuada conservación del complejo. • Diagnóstico situación y medidas correctoras en el aprisco y la quesería: o Evaluación del estado de las instalaciones, cuya inversión inicial se realizó en 2006-2007. o Identificación de necesidades de mantenimiento, renovación de equipamientos y adaptación a nuevas normativas técnico-sanitarias. • Auditoría energética del complejo: o Evaluación del comportamiento energético de las instalaciones. o Análisis de viabilidad para la implantación de energías renovables (geotermia y energía fotovoltaica). o Definición de propuestas orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del centro. 2. Análisis y adaptación del modelo formativo • Evaluación del perfil de las personas interesadas en la formación en ovino-caprino, detectándose mayoritariamente un perfil sin relevo familiar previo, pero con interés en incorporarse profesionalmente al sector. • Adaptación del itinerario formativo a este nuevo perfil: o Reducción de la duración del programa de 9 a 7 meses (al quitar los módulos más propios de empresario). o Reorganización horaria, concentrando la formación teórica en horario de mañana (9:00–15:00), facilitando la compatibilidad con actividad laboral. Acciones previstas para 2026 • Licitación y ejecución de las obras vinculadas a la implantación de energías renovables en el complejo. • Continuidad en la implementación de las medidas correctoras identificadas en 2025 en aprisco y quesería. • Diagnóstico para la renovación del caserío, valorando nuevos usos estratégicos (posible habilitación como vivienda para estudiantes, aula polivalente u otros servicios complementarios), con previsión de ejecución en 2027 para ampliar y mejorar la oferta formativa y los servicios del centro. • Seguir con el análisis del modelo formativo y de los servicios a prestar por parte de Gomiztegi En el curso 2025-2026 han realizado la formación 12 personas (7 hombres y 5 mujeres) todos ellos menores de 40 años. El perfil, en esta ocasión, es el de personas que inicialmente no quieren montar su propio negocio, sino más bien, la contratación por cuenta ajena. El alumnado no se ha asentado como mano de obra en ninguna de las explotaciones de Euskadi (tema a trabajar de cara a las próximas ediciones).
Asesoramiento instalación jóvenes | Crear itinerarios de acompañamiento técnico y financiero para nuevas incorporaciones. | Sin dotación |  | 1º semestre 2026 | GV - HAZI |  | Pendiente de el nuevo Decreto de regulación con el nuevo centro de asesoramiento
Formación especializada para potenciales cedentes de explotaciones | Itinerarios formativos dirigidos a potenciales cedentes de explotaciones donde se les informará sobre diferentes gestiones ligadas a la transmisión de una explotación (aspectos fiscales, legales, PAC, ayudas, …). | Sin dotación |  | 2º semestre 2025 | DFG - HAZI |  | Itinerario iniciado Pendiente de recibir datos de participación | A lo largo del 2025 se realizaron 5 sesiones de presentación del itinerario (2 horas en las que se daban unas pautas del contenido del itinerario: modos de jubiliación, transmisión legal y fiscal, competencias personas, implicaciones de PAC) en las diferentes comarcas de Gipuzkoa (Ordizia, Elgoibar, Tolosa, Azpeitia y Hernani) con una participación de 66 personas (30 mujeres y 36 hombres). El itinerario cuenta con 6 sesiones de las cuales 4 se realizaron en 2025 (Aspectos legales, modos de jubilación, habilidades personales y transmisión fiscal) y han contado con 29 personas (16 mujeres y 13 hombres). En 2026 se acaba de realizar el 21 de MAYil el módulo de implicaciones de la PAC con 21 personas inscritas y el 26 de mayo tendrá lugar el de programas e instrumentos de retirada de la explotación con, hasta el momento, 17 personas inscritas. Se va a replicar el itinerario tanto en Álava como en Bizkaia.
5.8. Calidad de vida rural
Actuación | Objetivo e impacto | Presupuesto |  | Fecha prevista | Responsable |  | Estado DIC 2025 | Estado MAY 2026
Servicios y equipamientos rurales | Mejorar conectividad, vivienda, servicios culturales y de ocio en zonas rurales. | Sin dotación |  | 2º semestre 2025 | GV - DDFF - HAZI |  | Lanzada la convocatoria LEADER. Analizar al final de la convocatoria los datos de los proyectos que han incidido en jovenes. Analizar los PCDR y la Estrategia de Desarrollo Rural.
✅ Impacto global esperado: Atraer 125 jóvenes al año, facilitar el relevo de 1.500 explotaciones, mejorar la calidad de vida en el medio rural y garantizar la sostenibilidad del sector durante la próxima década.